| Календарный план мероприятий по реализации проекта «Амбассадоры Профессионалитета» в рамках популяризации федерального проекта «Профессионалитет» на 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Даты проведения | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Формат проведения | Отчетность | Рекомендации по проведению |
| 1 | 12 апреля | Единый день открытых дверей (ЕДОД) ФП «Профессионалитет» | Мероприятия, позволяющие привлечь внимание к деятельности проекта среди обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей). Проведение мероприятий с 17 марта до 12 апреля: экскурсии в образовательных учреждениях СПО для родителей потенциальных абитуриентов; классный час в рамках Единого дня открытых дверей; профессиональные пробы; родительские собрания | 1) Участие в проведении серии мероприятий 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Ссылка для сбора отчетности будет направлена дополнительно | Ссылка на рекомендации по проведению будет направлена дополнительно |
| 2 | 27 июня | Выпускной вечер | Знаковая дата, связанная с окончанием учебного заведения. В этот день обычно проходит официальная и торжественная церемонии, а также развлекательная программа | 1) Участие в проведении мероприятий 2) Информационное освещение в социальных сетях | Ссылка для сбора отчетности будет направлена дополнительно | Ссылка на рекомендации по проведению будет направлена дополнительно |
| 3 | Июнь – сентябрь | Приемная кампания | Тиражирование среди родителей и обучающихся идеи проекта «Профессионалитет – ты в хорошей компании». Развитие интереса учащихся к поступлению на обучение по программам ФП «Профессионалитет» Форматы: 1) Экскурсии, родительские собрания, классные часы, профессиональные пробы и др.; 2) Презентация образовательных программ ФП «Профессионалитет», карьерных карт и др. | 1) Участие в проведении серии мероприятий 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях 3) Экскурсии. родительские собрания, классные часы, профессиональные пробы и др. 4) Презентация образовательных программ ФП «Профессионалитет», карьерных карт и др. | Ссылка для сбора отчетности будет направлена дополнительно | Ссылка на рекомендации по проведению будет направлена дополнительно |
| 4 | 26 – 27 августа | Ежегодный Международный конгресс–выставка (Форум СПО) | Создание единой дискуссионной площадки для обеспечения диалога государства, бизнеса и педагогического сообщества по вопросам развития СПО | 1) Очное участие в Форуме СПО в соответствии с прошедшим отбором 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Ссылка для сбора отчетности будет направлена дополнительно | Ссылка на рекомендации по проведению будет направлена дополнительно |
| 5 | 1 сентября | День знаний и открытие кластеров ФП «Профессионалитет» | Торжественные мероприятия для педагогов и обучающихся, посвященные новому учебному году и открытию кластеров ФП «Профессионалитет» | 1) Проведение торжественной церемонии в честь Дня знаний и открытия кластеров 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Ссылка для сбора отчетности будет направлена дополнительно | Ссылка на рекомендации по проведению будет направлена дополнительно |
| 6 | 2 октября Сентябрь – октябрь | День СПО | Официальный праздник среднего профессионального образования установлен Указом Президента РФ в целях развития и популяризации системы СПО. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня среднего профессионального образования, направлены на популяризацию СПО, демонстрацию возможностей и достижений, а также привлечение молодежи к активной общественной и профессиональной деятельности | 1) Проведение различных мероприятий согласно календарному плану 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Ссылка для сбора отчетности будет направлена дополнительно | Ссылка на рекомендации по проведению будет направлена дополнительно |
| № п/п | Даты проведения | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Формат проведения | Отчетность | Рекомендации по проведению |
| 7 | 18 октября | Единый день открытых дверей (ЕДОД) ФП «Профессионалитет» | Мероприятия позволяющие привлечь внимание к деятельности проекта среди обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей). Проведение мероприятий с 29 сентября по 18 октября: экскурсии в образовательных учреждениях СПО для родителей потенциальных абитуриентов; классный час в рамках Единого дня открытых дверей; профессиональные пробы; родительские собрания | 1) Участие в проведении серии мероприятий 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Ссылка для сбора отчетности будет направлена дополнительно | Ссылка на рекомендации по проведению будет направлена дополнительно |
| 8 | 12 – 14 ноября | Молодежный Слет Амбассадоров «Профессионалитета» | Молодежный Слет Амбассадоров «Профессионалитета» — образовательная и дискуссионная площадка, которая объединяет Амбассадоров проекта и их кураторов — педагогов колледжей и техникумов. Участники обсуждают популяризацию рабочих профессий и развитие ФП «Профессионалитет» | 1) Очное участие в мероприятии в соответствии с прошедшим отбором 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Ссылка для сбора отчетности будет направлена дополнительно | Ссылка на рекомендации по проведению будет направлена дополнительно |
| Вариативные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Даты проведения | Наименование мероприятия | Описание мероприятия |  | Формат проведения | Отчетность |
| 1 | В течение года | Отраслевые праздники | Особые даты, посвящённые определённым профессиям или видам деятельности. Праздники призваны отметить заслуги специалистов конкретной сферы, подчеркнуть важность их труда для страны и повысить престиж профессии в обществе |  | 1) Информационное освещение в социальных сетях памятной даты, в соответствии с отраслевой принадлежностью кластера | Список в соответствии с отраслевой принадлежностью кластера в Приложении 2 |
| 2 | В течение года | Государственные праздники | Перечень мероприятий и примерный календарный план воспитательной работы на 2024/2025 учебный год |  | 1) Информационное освещение в социальных сетях | Список в соответствии с перечнем мероприятий в Приложении 1. Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |
| 3 | В течение года | 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Мероприятия, приуроченные к 80–летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в том числе посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов |  | 1) Серия просветительских мероприятий, посвященных празднованию 2) Возможный формат проведения: встреча с ветеранами, открытый диалог; интервью; концерт 3) Информационное освещение мероприятий в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |
| 4 | В течение года | 85-летие профессионально-технического образования | Мероприятия, посвященные популяризации системы среднего профессионально-технического образования и направленные на передачу опыта успешных выпускников системы СПО молодым студентам. Юбилейная дата отмечается не только педагогами, студентами, но и выпускниками, чья учёба в колледжах и техникумах помогла им стартовать в профессиональной сфере |  | 1) Серия мероприятий, посвященных празднованию 2) Информационное освещение мероприятий в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |
| 5 | В течение года | Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству | Мероприятия Всероссийского Чемпионатного движения по профессиональному мастерству направлены на поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала Российской Федерации. Включают Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий |  | 1) Участие в соревнованиях, в деловой программе,в профориентационной программе 2) Информационное освещение чемпионатов и информационная кампания для поддержки участников из своего региона на разных этапах проведения чемпионатов | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 19 вариативных мероприятий |
| № п/п | Даты проведения | Наименование мероприятия | Описание мероприятия |  | Формат проведения | Отчетность |
| 6 | Январь – декабрь (последняя неделя месяца) | Деловые завтраки с участием Амбассадоров Профессионалитета «Мы ПРОФИ!» | Серия мероприятий направлена на передачу опыта успешных выпускников системы среднего профессионального образования молодым студентам, а также на обмен лучшими практиками, получение новых навыков и компетенций участниками проекта «Амбассадоры Профессионалитета». В качестве спикеров приглашаются представители партнеров-работодателей федерального проекта «Профессионалитет» (далее – ФП «Профессионалитет»), окончившие профессиональные образовательные организации и состоявшиеся в своей профессии |  | 1) Проведение мероприятий согласно календарному плану проекта (по отраслям) 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 25 вариативных мероприятий |
| 7 | 20 – 31 января | День российского студенчества | Запись видеовизиток с целью реализации творческого потенциала студентов, а также дальнейшего использования их в социальных сетях ФП «Профессионалитет» для формирования положительного имиджа системы СПО |  | Запись видеовизитки ко Дню студента «Я студент СПО и горжусь этим» и публикация видео в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |
| 8 | Апрель – октябрь | Всероссийский конкурс молодежных медиацентров в профессиональных образовательных организациях | Повышение уровня профессионализма молодежных медиаструктур в системе СПО, а также формирование позитивного имиджа системы СПО и ФП «Профессионалитет». Создание единого медиапространства для формирования положительного имиджа образовательных организаций системы СПО |  | 1) Участие в конкурсе (для ПОО СПО, имеющих медиацентры) 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 26 обязательных мероприятий |
| № п/п | Даты проведения | Наименование мероприятия | Описание мероприятия |  | Формат проведения | Отчетность |
| 9 | 24 марта – 30 мая | Конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» в рамках ФП «Профессионалитет» | Конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» направлен на презентацию лучших художественных фотографий образовательного процесса и инфраструктуры, созданных в образовательно-производственных центрах (кластерах) – участниках ФП «Профессионалитет» |  | 1) Участие в конкурсе 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 13 вариативных мероприятий |
| 10 | Февраль – октябрь | Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» | Информационная кампания Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года», который проводится для повышения престижа педагогических профессий и популяризации передовых идей в области образования |  | Участие в акции «Поддержи мастера», формат проведения: съемка видеоролика, пост в социальных сетях с интересными фактами о педагоге, участвующем в конкурсе «Мастер года», пожелания победы участнику | Ссылка для сбора отчетности будет направлена дополнительно |
| 11 | Апрель – август | Видеопрезентация профессий «Моя профессия» | Серия ярких видеороликов, рассказывающих о востребованных и интересных специальностях |  | 1) Видеоролик 2) Информационное освещение в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |
| № п/п | Даты проведения | Наименование мероприятия | Описание мероприятия |  | Формат проведения | Отчетность |
| 12 | 1 сентября | Акция «Капсула времени Профессионалитета» | Сплочение команд Амбассадоров Профессионалитета и студентов ПОО |  | 1) Студенты пишут пожелание в будущее, закладывают капсулу времени, которую необходимо открыть на выпускном 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |
| 13 | Сентябрь | Благотворительная акция «АмбассаДОБР» | Акция направлена на оказание безвозмездной помощи нуждающимся и повышение узнаваемости ФП «Профессионалитет» |  | 1) Организация мероприятий (возможно совместно с социальными службами) / проектами 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |
| 14 | Сентябрь – октябрь | Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Движение «Абилимпикс» является частью комплексной реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, способствующей развитию социокультурной инклюзии в обществе, расширению перечня новых профессий для людей с инвалидностью, обеспечению эффективной профессиональной ориентации и мотивации получения профессионального образования людьми с инвалидностью или ОВЗ, а также содействующей их трудоустройству и занятости |  | Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 19 вариативных мероприятий |
| № п/п | Даты проведения | Наименование мероприятия | Описание мероприятия |  | Формат проведения | Отчетность |
| 15 | Сентябрь – октябрь (вариативно в течение года) | Посвящение в Амбассадоры Профессионалитета | Мероприятие, направленное на посвящение новых участников в состав команды Амбассадоров ФП «Профессионалитет». Одна из задач Амбассадоров – организовать и провести цикл образовательных, просветительских, творческих и иных мероприятий, чтобы информировать потенциальных абитуриентов, их родителей, классных руководителей и педагогических работников об образовательных программах и возможностях проекта, о преимуществах обучения и возможностях трудоустройства |  | 1) Участие в мероприятии 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |
| 16 | Ноябрь – декабрь | Форум–фестиваль «Креативные индустрии в СПО» | Мероприятие, направленное на проведение конкурса по отбору пилотных площадок для реализации проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа индустрий» |  | 1) Очное участие в форуме-фестивале в соответствии с прошедшим отбором 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |
| 17 | Конец декабря | Предновогодняя акция «Навстречу Новому году» | Акция, посвященная подведению итогов года с пожеланиями педагогическим работникам и студентам СПО |  | 1) Участие в проведении серии мероприятий 2) Информационное освещение мероприятия в социальных сетях | Рекомендовано включение в план мероприятий региональной программы популяризации ФП «Профессионалитет» в пункт 29 вариативных мероприятий |